| **Risk No** | **Birim** | **Risk Tanımı** | **Olasılık** | **Olasılık (Değer)** | **Etki** | **Etki (Değer)** | **Risk Skoru** | **Risk Seviyesi** | **Mevcut Durum** | **Önerilen Eylem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MYO-01 | Bandırma  Meslek Yüksekokulu | Akademik Kadro Yetersizliği | Orta | 2 | Yüksek | 3 | 6 | 🟡 Orta | Bazı programlarda dersler ek dersle yürütülüyor. | Kadro takviyesi, ek ders yükünün azaltılması. |
| MYO-02 | Bandırma  Meslek Yüksekokulu | Öğrenci Sayısında Düşüş | Düşük | 1 | Yüksek | 3 | 3 | 🟢 Düşük | Bazı programlarda doluluk %50… | Bölgesel tanıtım ve yeni program açılması. |
| MYO-03 | Bandırma Meslek Yüksekokulu | Akreditasyon Eksiklikleri | Düşük | 1 | Yüksek | 3 | 3 | 🟢 Düşük | Belge eksikleri mevcut. | Akreditasyon rehberi hazırlanması. |
| MYO-04 | Bandırma Meslek Yüksekokulu | Bütçe Yetersizliği | Orta | 2 | Orta | 2 | 4 | 🟡 Orta | Ekipman eksikleri var. | Yerel destek ve hibe projeleri kullanmak. |
| MYO-05 | Bandırma Meslek Yüksekokulu | Proje ve İşbirliği Eksikliği | Orta | 2 | Orta | 2 | 4 | 🟡 Orta | Az sayıda protokol var. | Sektör işbirliklerini artırmak. |
| MYO-06 | Bandırma Meslek Yüksekokulu | Fiziksel Altyapı Sorunları | Düşük | 1 | Orta | 2 | 2 | 🟢 Düşük | Atölyeler eski. | Altyapı yenileme çalışmaları. |
| MYO-07 | Bandırma Meslek Yüksekokulu | Mevzuat Uyum Riskleri | Düşük | 1 | Yüksek | 3 | 3 | 🟢 Düşük | Prosedür eksiklikleri mevcut. | Standart işlem talimatları oluşturmak. |
| MYO-08 | Bandırma Meslek Yüksekokulu | Bina Yetersizliği | Yüksek | 4 | Yüksek | 5 | 20 | 🔴 Yüksek | Okul Binasının eski ve dere yatağında olması, Sel ve Deprem riski | Yeni okul binasına taşınması |
| MYO-09 | Bandırma Meslek Yüksekokulu | Öğrenci Yaşam Alanı | Yüksek | 3 | Yüksek | 3 | 9 | 🔴 Yüksek | Yüksekokulumuz öğrencilerinin vakit geçirebileceği Kapalı bir kantin olmaması, Merkeze uzak olması | Bütçe olanakları kapsamında kantin binası yapılması. |